Əmr№ ____
                                                                                              __________ 2026-cı il

Məktəbdə aprel ayı ərzində “Kimya fənn aylığı”nın keçirilməsi barədə

Məktəbdə kimya fənninin tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərdə maddələri fərqləndirmə, xassələrini izah etmə, maddələrdə baş verən dəyişikliklərin səbəb və nəticələrini şərh etmə, kimyəvi qanunauyğunluqları anlama, maddələrin tətbiq sahələri və kimyanın ekoloji əhəmiyyəti barədə mülahizə yürütmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, müəllimlərin metodik əməkdaşlığının gücləndirilməsi, eləcə də aprel ayı ərzində kimya yönümlü məktəbdaxili fəaliyyətlərin planlı, təhlükəsiz və nəticəyönlü şəkildə təşkili məqsədilə

Əmr edirəm:

1. Məktəbdə 01 aprel 2026-cı il tarixdən 30 aprel 2026-cı il tarixədək “Kimya fənn aylığı” keçirilsin.

2. “Kimya fənn aylığı”nın keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı təsdiq edilsin.(əlavə olunur)

3. “Kimya fənn aylığı”nın hazırlanması, təşkili, icrasının əlaqələndirilməsi, monitorinqi, yekunlaşdırılması və hesabatlılığının təmin edilməsi məqsədilə işçi qrup yaradılsın.

4. İşçi qrupun tərkibi aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

4.1. İşçi qrupun sədri – tədris üzrə direktor müavini __________________________

4.2. Üzvlər:

kimya üzrə metodbirləşmə rəhbəri __________________________

kimya kabinetinin laborantı __________________________

psixoloq __________________________

UBTR __________________________

kimya müəllimi __________________________

kimya müəllimi __________________________

kimya müəllimi __________________________

Qeyd: İşçi qrupun tərkibi məktəbin imkanları nəzərə alınmaqla 5 nəfərdən az olmamaqla və mütləq tək sayda formalaşdırılsın.

5. İşçi qrupun sədri olan tədris üzrə direktor müavini:

5.1. Kimya fənn aylığının tədbirlər planına uyğun təşkilini və icrasını əlaqələndirsin;
5.2. Həftələr üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin vaxtında, məktəbin iş rejiminə uyğun və ardıcıl keçirilməsinə nəzarət etsin;
5.3. Açıq dərslərin, müşahidə, praktik və laborator fəaliyyətlərin, monitorinqlərin, test yoxlamalarının, yazı işlərinin, layihələrin, təqdimatların, sərgilərin, sorğuların, bilik yarışlarının və digər tədbirlərin ümumi icrasını əlaqələndirsin;
5.4. İşçi qrup üzvləri arasında vəzifə bölgüsünü dəqiqləşdirsin və icra vəziyyətini müntəzəm izləsin;
5.5. Aylıq başa çatdıqdan sonra yekun hesabatın hazırlanmasını təşkil etsin.

6. Kimya üzrə metodbirləşmə rəhbəri:

6.1. Kimya fənn aylığı çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərin məzmun və metodik əsaslarının hazırlanmasını əlaqələndirsin;
6.2. Açıq dərslərin, müşahidə, praktik və laborator fəaliyyətlərin, təqdimatların, layihələrin, yazı işlərinin və qiymətləndirmə materiallarının metodik cəhətdən düzgün qurulmasına rəhbərlik etsin;
6.3. İstifadə olunacaq iş vərəqlərinin, müşahidə formalarının, qiymətləndirmə meyarlarının və digər işçi sənədlərin hazırlanmasını təmin etsin;
6.4. Kimya müəllimlərinin fəaliyyətini əlaqələndirsin, nəticələrin təhlilində və metodik ümumiləşdirmədə iştirak etsin;
6.5. Aylığın yekunu ilə bağlı metodik təklif və nəticələri işçi qrupa təqdim etsin.

7. Kimya müəllimləri:

7.1. Tədbirlər planında nəzərdə tutulan açıq dərslərin, müşahidə, praktik və laborator fəaliyyətlərin, monitorinqlərin, test yoxlamalarının, yazı işlərinin, təqdimatların, layihələrin, sərgilərin, yarışların və digər tədbirlərin birbaşa təşkilini və keçirilməsini təmin etsinlər;
7.2. Şagirdlərin yaş, sinif və hazırlıq səviyyəsinə uyğun tapşırıqlar, iş vərəqləri, müşahidə və müqayisə cədvəlləri, təqdimat mövzuları və digər tədris materialları hazırlasınlar;
7.3. Əlavə dəstəyə ehtiyacı olan və hazırlıq səviyyəsi yüksək olan şagirdlərlə məqsədyönlü iş aparsınlar;
7.4. Praktik, müşahidə və laborator fəaliyyətlər zamanı şagirdlərin avadanlıq və vasitələrdən düzgün istifadə etməsinə, iş ardıcıllığını gözləməsinə, nəticələri qeyd etməsinə və təqdim etməsinə nəzarət etsinlər;
7.5. Keçirilmiş tədbirlər üzrə nəticələri, müşahidə edilmiş əsas məqamları və təklifləri ümumiləşdirərək müəyyən edilmiş qaydada işçi qrupa təqdim etsinlər;
7.6. Praktik, müşahidə, laborator və ekskursiya xarakterli fəaliyyətlərin təşkili zamanı məktəbin mövcud şəraiti, maddi-texniki imkanları, şagirdlərin yaş və hazırlıq səviyyəsi əsas götürülsün, həmin fəaliyyətlərin yalnız müəllimin birbaşa nəzarəti altında, təhlükəsizlik, gigiyena və ekoloji məsuliyyət tələblərinə ciddi əməl olunmaqla keçirilməsi təmin edilsin.

8. Psixoloq:

8.1. Şagirdlərin kimya fənninə münasibətinin, motivasiya səviyyəsinin və öyrənmə çətinliklərinin öyrənilməsi istiqamətində işçi qrupa dəstək versin;
8.2. Zərurət olduqda sorğu, müşahidə və qısa rəy formalarının hazırlanmasında iştirak etsin;
8.3. Təqdimat, yarış və digər ümumi fəaliyyətlər zamanı şagirdlərin emosional rahatlığının və sağlam ünsiyyət mühitinin qorunmasına dəstək göstərsin;
8.4. Motivasiya və iştirak baxımından müşahidə olunan məqamlar üzrə işçi qrupa məlumat təqdim etsin.

9. UBTR:

9.1. Kimya fənn aylığı çərçivəsində keçiriləcək maarifləndirici, təqdimat, sərgi, layihə, yarış və yekun tədbirlərin təşkilati hissəsində iştirak etsin;
9.2. Şagirdlərin tədbirlərə fəal cəlb olunmasına, məlumatlandırılmasına və məktəbdaxili təşkilatlanmaya dəstək versin;
9.3. “Kimya gecəsi”, sərgi, bilik yarışı və digər ümumməktəb tədbirlərinin hazırlanmasında işçi qrupla əməkdaşlıq etsin.

10. Kimya fənn aylığı çərçivəsində keçiriləcək praktik, müşahidə və laborator fəaliyyətlər yalnız məktəbin mövcud maddi-texniki bazasına, istifadə olunacaq avadanlıq və vasitələrin yararlılığına, şagirdlərin yaş və hazırlıq səviyyəsinə, eləcə də təhlükəsiz təşkili imkanlarına uyğun olduqda həyata keçirilsin. Məktəbin imkanını aşan, təhlükəsizlik baxımından təmin olunmayan və şagirdlərin sağlamlığı üçün risk yaradan fəaliyyətlərin keçirilməsinə yol verilməsin.

11. Praktik və laborator fəaliyyətlərə başlamazdan əvvəl müəllim tərəfindən iş sahəsi, istifadə olunacaq qablar, avadanlıqlar, isitmə vasitələri, laborator ləvazimatları və digər materiallar əvvəlcədən yoxlanılsın, nasaz, zədələnmiş, istifadəyə yararsız və ya təhlükə yaradan vasitələrin istifadəsinə yol verilməsin.

12. Praktik və laborator fəaliyyətlərə başlamazdan əvvəl şagirdlərə təhlükəsizlik qaydaları, istifadə ediləcək vasitələrin təyinatı, işin ardıcıllığı, qadağan olunan hallar, ehtiyat tədbirləri və təhlükə yarana biləcək vəziyyətlər barədə aydın təlimat verilsin. İsitmə vasitələri, şüşə qablar, kəskin qoxulu və ya təhlükə yarada bilən materiallarla iş zamanı müəllimin birbaşa nəzarəti təmin olunsun. Təhlükəli vəziyyət yarandıqda iş dərhal dayandırılsın və məktəb rəhbərliyi məlumatlandırılsın.

13. Praktik və laborator fəaliyyətlər başa çatdıqdan sonra istifadə olunan avadanlıqların söndürülməsi, ayrılması, yığışdırılması, təmizlənməsi, təhvil verilməsi, saxlanılması və iş sahəsinin təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsi təmin edilsin.

14. Sinif rəhbərləri və aidiyyəti müəllimlər şagirdlərin tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi, məlumatlandırılması və məktəbdaxili intizam qaydalarına əməl olunması istiqamətində zəruri iş aparsınlar.

15. Aylıq çərçivəsində keçiriləcək bütün tədbirlər zamanı təhlükəsizlik qaydalarına, etik davranış normalarına, gigiyena tələblərinə və məktəbdaxili nizam-intizam qaydalarına ciddi əməl olunsun.

16. Aylığın sonunda fərqlənən şagirdlərin və fəal iştirak edən müəllimlərin məktəbdaxili qaydada təşəkkürnamə, diplom və digər həvəsləndirmə vasitələri ilə mükafatlandırılması nəzərdə tutulsun.

17. İşçi qrup “Kimya fənn aylığı”nın keçirilməsinə dair yekun hesabatı 03 may 2026-cı il tarixədək məktəb direktoruna təqdim etsin.

18. Bu əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

Əsas: Məktəbin fəaliyyət planı və  “Kimya fənn aylığı haqqında Əsasnamə”.

Direktor: __________________________
M.Y.

I VARİANT

2026-cı ilin aprel ayı üzrə “Kimya fənn aylığı”nın Tədbirlər Planı

(Məktəb direktorunun ______________tarixli ____№-li əmri ilə təsdiq edilmişdir)

Bu tədbirlər planı məktəbdə kimya fənninin tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərdə maddələrin tərkibi, quruluşu, xassələri, çevrilmələri və tətbiqi barədə sistemli təsəvvür formalaşdırılması, onların müşahidə, müqayisə, təhlil, nəticə çıxarma, təqdimetmə və tətbiq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Plan hazırlanarkən kimya fənn aylığının təlim nəticələri ilə əlaqələndirilməsi, şagirdlərin yaş və hazırlıq səviyyəsi, diferensial yanaşma, məktəbin maddi-texniki imkanları, laborator fəaliyyətlərin təhlükəsiz təşkili, resursların əvvəlcədən yoxlanılması, rəqəmsal-vizual dəstək, metodik əməkdaşlıq və yekun hesabatlılıq tələbləri nəzərə alınmışdır.

| Sıra | Tarix | Tədbirin adı | Məqsəd və məzmun | Hədəf qrup | Forma | Yer | Məsul şəxslər | Resurslar və təhlükəsizlik qeydi | Gözlənilən nəticə | Sənədləşdirmə |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.04.2026 | Kimya fənn aylığının açılışı | Aylığın məqsədini, əsas istiqamətlərini və iştirak qaydasını kollektivə və şagirdlərə çatdırmaq | VII–XI siniflər, müəllimlər | Açılış tədbiri | Akt zalı | Tədris üzrə direktor müavini, kimya müəllimləri, UBTR | Açılış proqramı, təqdimat, elan materialları | Aylıq barədə ümumi məlumatlandırma aparılır | Proqram, iştirak siyahısı, qısa qeyd |
| 2 | 02.04.2026 | İşçi qrupun iclası və iş bölgüsü | Tədbirlərin ardıcıllığını, məsul şəxsləri, sənədləşdirmə və nəzarət qaydasını dəqiqləşdirmək | İşçi qrup | İclas | İclas otağı | Tədris üzrə direktor müavini, metodbirləşmə rəhbəri | Tədbirlər planı layihəsi, iş bölgüsü cədvəli | İcra mexanizmi dəqiqləşir | Protokol, iş bölgüsü vərəqi |
| 3 | 03.04.2026 | Kimya kabineti, laborator vasitələr və resursların yoxlanılması | İstifadə olunacaq qab, avadanlıq, isitmə vasitəsi, nümayiş materialı, plakat və rəqəmsal resursların mövcudluğunu və yararlılığını müəyyən etmək | Kimya müəllimləri, işçi qrup | Yoxlama | Kimya kabineti | Metodbirləşmə rəhbəri, kimya kabinetinin laborantı, kimya müəllimləri | Resurs siyahısı hazırlanır, nasaz və yararsız vasitələr ayrılır | Real imkanlara uyğun planlaşdırma aparılır | Resurs siyahısı, yoxlama qeydi |
| 4 | 03.04.2026 | Təhlükəsizlik üzrə təlimatlandırma | Praktik və laborator işlərdən əvvəl təhlükəsizlik qaydaları, qadağan olunan hallar və iş ardıcıllığını izah etmək | VIII–XI siniflərdən seçilmiş qruplar | Təlimatlandırma | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, laborant | Təhlükəsizlik qeydi; şüşə qab, isitmə vasitəsi və riskli materiallarla davranış izah olunur | Şagirdlər təhlükəsizlik qaydalarını anlayır | Təlimatlandırma qeydi, iştirak siyahısı |
| 5 | 04.04.2026 | İlkin diaqnostik monitorinq | Maddələrin quruluşu, xassələri və dəyişiklikləri ilə bağlı mövcud bilik və bacarıqları müəyyən etmək | VII–IX siniflər | Monitorinq | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri | Monitorinq tapşırıqları, cavab vərəqləri | İlkin vəziyyət aydınlaşır | Nəticə cədvəli, qısa təhlil |
| 6 | 04.04.2026 | Şagird sorğusu | Kimya fənninə maraq, çətinlik və praktik fəaliyyətlərə münasibəti öyrənmək | VII–XI siniflərdən seçilmiş qrup | Sorğu | Sinif otaqları | Psixoloq, kimya müəllimləri | Sorğu formaları | Motivasiya və ehtiyaclar müəyyən olunur | Sorğu blankları, ümumiləşdirmə |
| 7 | 07.04.2026 | Nümunəvi açıq dərs | “Maddələrin tərkibi və quruluşu” mövzusunda izahlı və müqayisəli dərs nümunəsi təqdim etmək | VII sinif | Açıq dərs | Sinif otağı | Metodbirləşmə rəhbəri, kimya müəllimi | Dərs planı, sxem, əyani və rəqəmsal material | Müəllimlər üçün işlək dərs nümunəsi formalaşır | Dərs planı, müşahidə vərəqi |
| 8 | 08.04.2026 | Maddələrin müqayisəsi üzrə praktik fəaliyyət | Gündəlik həyatda istifadə olunan maddələrin bəzi xassələrini müqayisə etmək və fərqləndirmək | VII–VIII siniflər | Praktik məşğələ | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, laborant | Sadə və təhlükəsiz nümunələr, müşahidə cədvəli | Şagirdlər maddələri müqayisə etmə və fərqləndirmə bacarığını inkişaf etdirir | Müşahidə qeydi, müqayisə cədvəli |
| 9 | 09.04.2026 | Nümayiş xarakterli sadə laborator fəaliyyət | Maddələrdə baş verən dəyişiklikləri müşahidə etmək və onları izah etmək | VIII–IX siniflər | Nümayiş / laborator fəaliyyət | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, laborant | İstifadə olunacaq vasitələr əvvəlcədən yoxlanılır, müəllimin birbaşa nəzarəti təmin edilir | Şagirdlər dəyişiklikləri müşahidə edir və səbəb-nəticə əlaqəsi qurur | Laborator iş vərəqi, nəticə qeydi |
| 10 | 10.04.2026 | Test yoxlaması | “Maddə, xassə, çevrilmə” mövzuları üzrə bilik və anlayışları yoxlamaq | VII–IX siniflər | Test | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri, tədris üzrə direktor müavini | Test variantları, cavab açarı | Güclü və zəif tərəflər müəyyən olunur | Nəticə cədvəli, qısa təhlil |
| 11 | 11.04.2026 | Yazı işi | Maddələrdə baş verən dəyişikliklərin səbəb və nəticələrini yazılı şəkildə izah etdirmək | VIII–IX siniflər | Yazı işi | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri | Yazı işi tapşırıqları, meyarlar | Şagirdlərin izah və əsaslandırma bacarığı görünür | Yazı işi nümunələri, nəticə cədvəli |
| 12 | 12.04.2026 | Əlavə dəstəyə ehtiyacı olan şagirdlərlə iş | Əsas anlayışları sadə izah, nümunə və mərhələli tapşırıqla möhkəmləndirmək | Dəstək qrupu | Kiçik qrup işi | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri | Sadələşdirilmiş tapşırıqlar, nümunə cədvəlləri | Təlim boşluqları üzrə məqsədli dəstək verilir | İştirak qeydi, müəllim qeydi |
| 13 | 14.04.2026 | İstedadlı şagirdlərlə inkişafetdirici məşğələ | Kimyəvi qanunauyğunluqlar, tətbiq sahələri və ekoloji məsələlər üzrə dərinləşdirilmiş iş aparmaq | İnkişaf qrupu | İnkişafetdirici məşğələ | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, metodbirləşmə rəhbəri | Əlavə tapşırıqlar, cədvəl və sxemlər, təqdimat materialları | Yüksək hazırlıqlı şagirdlərin inkişafı dəstəklənir | Tapşırıq paketi, iştirak siyahısı |
| 14 | 15.04.2026 | Layihə fəaliyyətinə başlanğıc | “Kimya gündəlik həyatda”, “Məişətdə maddələrdən təhlükəsiz istifadə”, “Ətraf mühit və kimya” mövzularında layihələri seçmək və planlaşdırmaq | IX–XI siniflər | Layihə işi | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, UBTR | Mövzu siyahısı, layihə planı forması | Şagirdlər layihə işi üzrə istiqamət alır | Mövzu bölgüsü, qeyd vərəqi |
| 15 | 16.04.2026 | Poster və stend hazırlanması | Maddələrin xassələri, tətbiqi və ekoloji təsiri ilə bağlı poster və stendlər hazırlamaq | VII–XI siniflərdən seçilmiş qruplar | Yaradıcı fəaliyyət | Fənn guşəsi / kimya kabineti | Kimya müəllimləri, UBTR | Karton, marker, çap materialları, şəkillər | Təqdimetmə və yaradıcı iş bacarıqları güclənir | Hazır posterlər, foto material |
| 16 | 17.04.2026 | Fənlərarası fəaliyyət | “Kimya, biologiya və fizika: maddə, enerji və həyat” mövzusunda əlaqəli təqdimat | VIII–IX siniflər | Birgə təqdimat / dəyirmi masa | Akt zalı / sinif otağı | Kimya müəllimləri, aidiyyəti fənn müəllimləri | Təqdimatlar, sxemlər, qrafiklər | Kimyanın digər fənlərlə bağlılığı aydınlaşır | Proqram, iştirak siyahısı |
| 17 | 18.04.2026 | Metodik görüş | Açıq dərs, laborator fəaliyyət, test və yazı işi nəticələrini müzakirə etmək | Kimya müəllimləri | Metodik iclas | Metodbirləşmə otağı | Metodbirləşmə rəhbəri, tədris üzrə direktor müavini | Nəticə cədvəlləri, müşahidə qeydləri | Son həftə üçün düzəlişlər müəyyən olunur | Protokol, qısa qərar siyahısı |
| 18 | 19.04.2026 | Aralıq nəticələrin təhlili | Monitorinq, müşahidə, praktik fəaliyyət və qiymətləndirmə nəticələrini ümumiləşdirmək | İşçi qrup | Təhlil iclası | İclas otağı | Tədris üzrə direktor müavini, metodbirləşmə rəhbəri | Nəticə cədvəlləri, müəllim qeydləri | Sonrakı tədbirlər daha məqsədli planlaşdırılır | Aralıq analitik qeyd |
| 19 | 21.04.2026 | Yekun monitorinq | İlkin diaqnostika ilə müqayisədə inkişaf dinamikasını müəyyən etmək | VII–IX siniflər | Monitorinq | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri | Yekun tapşırıqlar, müqayisə cədvəli | İnkişaf səviyyəsi daha aydın görünür | Müqayisəli nəticə cədvəli |
| 20 | 22.04.2026 | Rəqəmsal və vizual təqdimat dərsi | Birbaşa müşahidəsi çətin olan kimyəvi prosesləri vizual materiallarla izah etmək | X–XI siniflər | Təqdimat dərsi | Kimya kabineti / akt zalı | Kimya müəllimləri | Təqdimat, video, animasiya, sxem; materialın elmi düzgünlüyü əvvəlcədən yoxlanır | Mürəkkəb anlayışların qavranılması asanlaşır | Təqdimat materialı, qısa qeyd |
| 21 | 23.04.2026 | Layihə və təqdimatların nümayişi | Hazırlanmış layihə, poster, stend və təqdimatları nümayiş etdirmək | IX–XI siniflər, müəllimlər, valideynlər | Sərgi / təqdimat | Məktəbin foyesi / akt zalı | Kimya müəllimləri, UBTR | Stendlər, təqdimatlar, posterlər | Şagird nailiyyətləri görünən olur | Nümayiş siyahısı, foto material |
| 22 | 24.04.2026 | Kimya viktorinası | Maddələr, xassələr, tətbiq və ekoloji məsuliyyət mövzularında sürətli düşünmə və cavabvermə bacarığını inkişaf etdirmək | VII–IX siniflər | Viktorina | Akt zalı | Kimya müəllimləri, UBTR | Sual paketi, cavab kartları | Fənnə maraq və fəallıq artır | Nəticə vərəqi |
| 23 | 25.04.2026 | Bilik yarışı | Kimya üzrə bilik, müqayisə, izah və təqdimetmə bacarıqlarını nümayiş etdirmək | VIII–XI siniflər | Yarış | Akt zalı | İşçi qrup, kimya müəllimləri | Yarış şərtləri, meyar cədvəli, diplom nümunələri | Fərqlənən şagirdlər müəyyən olunur | Yarış protokolu, iştirak siyahısı |
| 24 | 28.04.2026 | Valideynlərlə maarifləndirici görüş | Məişətdə maddələrdən təhlükəsiz istifadə və kimyanın gündəlik həyatla bağlılığı barədə məlumatlandırma aparmaq | Valideynlər | Görüş | Akt zalı / sinif otağı | Tədris üzrə direktor müavini, kimya müəllimləri, psixoloq | Təqdimat, məlumatlandırma mətni | Məktəb-valideyn əməkdaşlığı güclənir | Görüş qeydi, iştirak siyahısı |
| 25 | 29.04.2026 | “Kimya gecəsi”nə hazırlıq | Proqramı, təqdimatları, sərgini və çıxışları yekunlaşdırmaq | İşçi qrup, seçilmiş şagirdlər | İclas / məşq | Akt zalı | Tədris üzrə direktor müavini, UBTR, kimya müəllimləri, laborant | Ssenari layihəsi, proqram, texniki vasitələr | Yekun tədbirin təşkili dəqiqləşir | Proqram layihəsi |
| 26 | 30.04.2026 | “Kimya gecəsi” | Aylıq ərzində görülən işləri, layihələri, təqdimatları və yaradıcı fəaliyyətləri ümumiləşdirmək | Məktəb rəhbərliyi, müəllimlər, şagirdlər, valideynlər | Yekun tədbir | Akt zalı | İşçi qrup, UBTR, kimya müəllimləri | Ssenari, proqram, təqdimatlar, sərgi materialları, diplomlar | Aylıq məzmunlu yekunla tamamlanır | Proqram, foto-video, iştirak siyahısı |
| 27 | 30.04.2026 | Fərqlənənlərin həvəsləndirilməsi | Fəal şagirdləri, müəllimləri və seçilən fəaliyyət nümunələrini dəyərləndirmək | Fərqlənən iştirakçılar | Təltifetmə | “Kimya gecəsi” çərçivəsində və ya ayrıca | Məktəb rəhbərliyi, işçi qrup | Diplom, təşəkkürnamə, fəxri fərman | Motivasiya artır | Təltif siyahısı, təqdimetmə qeydi |
| 28 | 01–03.05.2026 | Yekun hesabatın hazırlanması və təqdim edilməsi | Aylıq üzrə görülən işləri, nəticələri, resurs və təhlükəsizliklə bağlı müşahidələri, çətinlikləri və növbəti addımları ümumiləşdirib direktora təqdim etmək | İşçi qrup | Hesabat işi | Məktəb rəhbərliyi üçün müəyyən edilmiş iş otağı | Tədris üzrə direktor müavini, metodbirləşmə rəhbəri, kimya kabinetinin laborantı, işçi qrup üzvləri | Nəticə cədvəlləri, sorğu nəticələri, foto-materiallar, analitik qeydlər | Yekun hesabat formalaşır və təqdim olunur | Yekun arayış, aylıq hesabat, əlavələr |

Təsdiq edirəm:

Direktor:                                          _________________________

M.Y.

II VARİANT ( daha təkmilləşdirilmiş )

2026-cı ilin aprel ayı üzrə “Kimya fənn aylığı”nın Tədbirlər Planı

(Məktəb direktorunun ______________tarixli ____№-li əmri ilə təsdiq edilmişdir)

Bu tədbirlər planı məktəbdə kimya fənninin tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərdə maddələri fərqləndirmə, xassələri müşahidə və müqayisə etmə, dəyişiklikləri izah etmə, nəticə çıxarma, təqdimetmə və tətbiq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Plan hazırlanarkən fəaliyyətlərin təlim nəticələri ilə əlaqələndirilməsi, hədəf səviyyələr üzrə diferensial yanaşma, praktik və laborator işlərdə təhlükəsizlik tələbləri, maddi-texniki resursların əvvəlcədən planlaşdırılması, monitorinq və yekun təhlilin sonrakı işə çevrilməsi əsas götürülmüşdür.

| Sıra | Tarix | Tədbirin adı | Mövzu / məzmun | Təlim nəticəsi | Hədəf səviyyə | Forma | Yer | Məsul şəxslər | Resurslar | Təhlükəsizlik qeydi | Monitorinq meyarı | Gözlənilən nəticə | Sənədləşdirmə | Sonrakı addım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.04.2026 | Kimya fənn aylığının açılışı | Aylığın məqsədi, fəaliyyət istiqamətləri, iştirak qaydası | Fənnə maraq və iştirak motivasiyası formalaşır | Ümumi qrup | Açılış tədbiri | Akt zalı | Tədris üzrə direktor müavini, kimya müəllimləri, UBTR | Təqdimat, elan materialları | Məkanın təhlükəsiz təşkili təmin edilir | İştirak səviyyəsi, məlumatlandırmanın aydınlığı | Aylıq barədə ümumi anlayış yaranır | Proqram, iştirak siyahısı | Növbəti tədbirlərin qrafiki elan olunur |
| 2 | 02.04.2026 | İşçi qrupun iclası və iş bölgüsü | Tədbirlərin ardıcıllığı, məsuliyyət, sənədləşdirmə | Təşkilati hazırlıq tamamlanır | İşçi qrup | İclas | İclas otağı | Tədris üzrə direktor müavini, metodbirləşmə rəhbəri | Plan layihəsi, iş bölgüsü cədvəli | Təşkilati uyğunsuzluqlar əvvəlcədən aradan qaldırılır | Vəzifə bölgüsünün tamlığı | İcra mexanizmi dəqiqləşir | Protokol, iş bölgüsü vərəqi | Həftəlik nəzarət qrafiki hazırlanır |
| 3 | 03.04.2026 | Kimya kabineti və resursların yoxlanılması | Qablar, avadanlıqlar, isitmə vasitələri, nümayiş materialları | Resurs uyğunluğu müəyyən olunur | Məsul şəxslər qrupu | Yoxlama | Kimya kabineti | Metodbirləşmə rəhbəri, laborant, kimya müəllimləri | Resurs siyahısı, inventar qeydi | Nasaz və yararsız vasitələr ayrılır | Yararlı vasitələrin sayı, çatışmazlıq siyahısı | Real imkanlara uyğun iş planı formalaşır | Resurs siyahısı, yoxlama qeydi | Alternativ resurs ehtiyacı müəyyən olunur |
| 4 | 03.04.2026 | Təhlükəsizlik təlimatlandırması | Laborator və praktik işlərdə qaydalar, qadağalar, ehtiyat tədbirləri | Təhlükəsiz davranış formalaşır | VIII–XI seçilmiş qruplar | Təlimatlandırma | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, laborant | Təhlükəsizlik vərəqi, vizual lövhə | Şüşə qab, isitmə vasitəsi, riskli materiallarla iş qaydası izah olunur | Təlimatı anlayan şagirdlərin sayı, qayda pozuntusunun olmaması | Təhlükəsiz fəaliyyət üçün baza yaranır | Təlimatlandırma qeydi, iştirak siyahısı | Praktik işlərə buraxılış siyahısı hazırlanır |
| 5 | 04.04.2026 | İlkin diaqnostik monitorinq | Maddələrin tərkibi, xassələri, dəyişiklikləri | Şagirdin mövcud bilik səviyyəsi müəyyən olunur | Standart qrup | Monitorinq | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri | Monitorinq tapşırıqları, cavab vərəqləri | Tapşırıqlar yaş və səviyyəyə uyğun seçilir | Düzgün cavab faizi, zəif mövzu xəritəsi | İlkin vəziyyət aydınlaşır | Nəticə cədvəli, qısa təhlil | Dəstək və inkişaf qrupları müəyyən edilir |
| 6 | 04.04.2026 | Şagird sorğusu | Fənnə maraq, praktik işə münasibət, çətinliklər | Motivasiya və ehtiyaclar aşkar olunur | Qarışıq qrup | Sorğu | Sinif otaqları | Psixoloq, kimya müəllimləri | Sorğu blankları | Rahat və gərginliksiz mühit təmin olunur | Cavabların tamlığı, maraq səviyyəsi | Təlim motivasiyası barədə mənzərə yaranır | Sorğu blankları, ümumiləşdirmə | Təqdimat və dəstək fəaliyyəti uyğunlaşdırılır |
| 7 | 07.04.2026 | Nümunəvi açıq dərs | Maddələrin tərkibi və quruluşu | Maddələri fərqləndirir, əsas xassələri izah edir | Standart qrup | Açıq dərs | Sinif otağı | Metodbirləşmə rəhbəri, kimya müəllimi | Dərs planı, sxem, təqdimat | Yalnız təhlükəsiz əyani vasitələr istifadə olunur | Şagird fəallığı, izahın aydınlığı | Müəllimlər üçün metodik nümunə formalaşır | Dərs planı, müşahidə vərəqi | Metodik müzakirəyə çıxarılır |
| 8 | 08.04.2026 | Maddələrin müqayisəsi üzrə praktik fəaliyyət | Məişətdə istifadə olunan maddələrin xassələri | Maddələri müqayisə edir və fərqləndirir | Dəstək + standart qrup | Praktik məşğələ | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, laborant | Təhlükəsiz nümunələr, müqayisə cədvəli | Risk yaratmayan vasitələr seçilir, müəllim nəzarəti olur | Müşahidə cədvəlinin düzgün doldurulması | Şagirdlər müqayisə bacarığını inkişaf etdirir | Müşahidə qeydi, cədvəl | Növbəti mövzularda tətbiq edilir |
| 9 | 09.04.2026 | Nümayiş xarakterli laborator fəaliyyət | Maddələrdə baş verən dəyişikliklər | Dəyişiklikləri müşahidə edir və səbəbini şərh edir | Standart + inkişaf qrupu | Nümayiş / laborator iş | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, laborant | Laborator vasitələr, iş vərəqi | Avadanlıq əvvəlcədən yoxlanır, müəllim birbaşa nəzarət edir | Təcrübə gedişinin izlənməsi, nəticənin izahı | Səbəb-nəticə əlaqəsi aydınlaşır | Laborator iş vərəqi, nəticə qeydi | Yazı işi üçün əsas material kimi istifadə olunur |
| 10 | 10.04.2026 | Test yoxlaması | Maddə, xassə, çevrilmə | Əsas anlayışları tanıyır və tətbiq edir | Standart qrup | Test | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri, tədris üzrə direktor müavini | Test variantları, cavab açarı | İmtahan şəraiti və obyektivlik təmin olunur | Uğur faizi, səhv növləri | Güclü və zəif tərəflər görünür | Nəticə cədvəli, təhlil | Dəstək qrupu yenilənir |
| 11 | 11.04.2026 | Yazı işi | Dəyişikliklərin səbəb və nəticələrini izah etmək | Kimyəvi prosesi yazılı şəkildə əsaslandırır | Standart + inkişaf qrupu | Yazı işi | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri | Yazı işi tapşırıqları, meyarlar | Tapşırıqlar yaşa uyğun seçilir | Əsaslandırmanın tamlığı, terminlərin düzgün işlədilməsi | İzah və əsaslandırma bacarığı görünür | Yazı işi nümunələri, nəticə cədvəli | Təkrar izah tələb edən mövzular seçilir |
| 12 | 12.04.2026 | Əlavə dəstək məşğələsi | Əsas anlayışların sadələşdirilmiş izahı | Minimum zəruri nəticəyə yaxınlaşır | Dəstək qrupu | Kiçik qrup işi | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri | Sadə tapşırıqlar, istiqamətləndirici kartlar | Təhlükəsiz və sadə iş mühiti qurulur | İştirak, tapşırığın yerinə yetirilməsi | Təlim boşluqları azaldılır | İştirak qeydi, müəllim qeydi | Fərdi dəstək planı hazırlanır |
| 13 | 14.04.2026 | İnkişafetdirici məşğələ | Kimyəvi qanunauyğunluqlar və tətbiq sahələri | Kimyəvi əlaqələri təhlil edir, tətbiq sahələrini şərh edir | İnkişaf qrupu | İnkişafetdirici məşğələ | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, metodbirləşmə rəhbəri | Əlavə tapşırıqlar, sxemlər, təqdimat materialları | Riskli resurslardan istifadə olunmur və ya nəzarətlə olunur | Tapşırığın dərinliyi, müstəqil izah bacarığı | Yüksək hazırlıqlı şagirdlərin inkişafı güclənir | Tapşırıq paketi, iştirak siyahısı | Layihə və yarışa yönləndirilir |
| 14 | 15.04.2026 | Layihə fəaliyyətinə başlanğıc | Kimya gündəlik həyatda, ekoloji məsuliyyət, məişətdə təhlükəsiz istifadə | Kimyanın tətbiqini və ekoloji rolunu şərh edir | İnkişaf + standart qrup | Layihə işi | Kimya kabineti | Kimya müəllimləri, UBTR | Mövzu siyahısı, layihə planı forması | Mövzu və resurslar təhlükəsizlik baxımından seçilir | Mövzu seçiminin uyğunluğu, planın dolğunluğu | Layihə işi sistemli başlanır | Mövzu bölgüsü, qeyd vərəqi | Aralıq yoxlama tarixi müəyyən edilir |
| 15 | 16.04.2026 | Poster və stend hazırlanması | Maddələrin xassələri və tətbiqi | Kimyəvi məlumatı vizual təqdim edir | Qarışıq qrup | Yaradıcı fəaliyyət | Fənn guşəsi / kimya kabineti | Kimya müəllimləri, UBTR | Karton, marker, şəkil, çap materialları | Kəsici vasitələr təhlükəsiz istifadə olunur | Hazır məhsulun aydınlığı, məzmun uyğunluğu | Təqdimetmə və yaradıcı iş bacarığı güclənir | Hazır posterlər, foto material | Yekun sərgiyə seçilir |
| 16 | 17.04.2026 | Fənlərarası fəaliyyət | Kimya, biologiya və fizika arasında əlaqə | Kimyanın digər fənlərlə bağlılığını izah edir | Standart qrup | Birgə təqdimat / dəyirmi masa | Akt zalı / sinif otağı | Kimya müəllimləri, aidiyyəti fənn müəllimləri | Təqdimatlar, sxemlər, qrafiklər | Texniki vasitələr əvvəlcədən yoxlanır | Fənlərarası əlaqənin aydın izahı | İnteqrativ baxış formalaşır | Proqram, iştirak siyahısı | Gələcək mövzulara inteqrasiya edilir |
| 17 | 18.04.2026 | Metodik görüş | Açıq dərs, laborator fəaliyyət, test və yazı işi nəticələri | Tədris və metodik iş təkmilləşdirilir | Müəllim qrupu | Metodik iclas | Metodbirləşmə otağı | Metodbirləşmə rəhbəri, tədris üzrə direktor müavini | Nəticə cədvəlləri, müşahidə qeydləri | Təhlükəsizlik və resurs məsələləri ayrıca müzakirə olunur | Problemlərin və uğurlu nümunələrin sayı | Son həftə üçün düzəlişlər müəyyən olunur | Protokol, qərar siyahısı | Tədbirlər planı dəqiqləşdirilir |
| 18 | 19.04.2026 | Aralıq nəticələrin təhlili | Monitorinq, praktik iş və qiymətləndirmə nəticələri | Nəticələri təhlil edir və qərar verir | İşçi qrup | Təhlil iclası | İclas otağı | Tədris üzrə direktor müavini, metodbirləşmə rəhbəri | Nəticə cədvəlləri, qeydlər | Resurs və təhlükəsizlik qeydləri ayrıca yoxlanılır | İcra faizi, zəif sahələr, resurs çatışmazlığı | Sonrakı tədbirlər daha məqsədli qurulur | Aralıq analitik qeyd | Yekun həftə üçün konkret qərarlar verilir |
| 19 | 21.04.2026 | Yekun monitorinq | İlkin diaqnostika ilə müqayisə | İnkişaf dinamikasını göstərir | Standart qrup | Monitorinq | Sinif otaqları | Kimya müəllimləri | Yekun tapşırıqlar, müqayisə cədvəli | Tapşırıqlar əvvəlki ilə müqayisə oluna bilən seçilir | İlkin-yekun fərqi, düzgün cavab faizi | İnkişaf səviyyəsi görünür | Müqayisəli nəticə cədvəli | Əlavə dəstək veriləcək siniflər seçilir |
| 20 | 22.04.2026 | Rəqəmsal-vizual təqdimat dərsi | Birbaşa müşahidəsi çətin olan proseslər | Kimyəvi prosesi vizual material əsasında izah edir | İnkişaf + standart qrup | Təqdimat dərsi | Kimya kabineti / akt zalı | Kimya müəllimləri | Video, animasiya, sxem, təqdimat | Materialların elmi düzgünlüyü və yaşa uyğunluğu yoxlanır | Qavrama səviyyəsi, sual-cavab fəallığı | Mürəkkəb anlayışların qavranılması asanlaşır | Təqdimat materialı, qısa qeyd | Növbəti dərslərdə dəstək materialı kimi istifadə olunur |
| 21 | 23.04.2026 | Layihə və təqdimatların nümayişi | Layihə, poster, stend, təqdimatların sərgisi | Kimyəvi bilgini təqdim edir və əsaslandırır | Qarışıq qrup | Sərgi / təqdimat | Məktəbin foyesi / akt zalı | Kimya müəllimləri, UBTR | Stendlər, təqdimatlar, posterlər | Materialların təhlükəsiz düzülüşü təmin olunur | Təqdimatın aydınlığı, iştirak səviyyəsi | Şagird nailiyyətləri görünən olur | Nümayiş siyahısı, foto material | Güclü işlər yekun tədbirə seçilir |
| 22 | 24.04.2026 | Kimya viktorinası | Maddələr, xassələr, tətbiq və ekoloji məsuliyyət | Sürətli düşünür və düzgün cavab verir | Standart qrup | Viktorina | Akt zalı | Kimya müəllimləri, UBTR | Sual paketi, cavab kartları | Tədbir nizamlı və təhlükəsiz təşkil olunur | Düzgün cavab sayı, fəallıq | Fənnə maraq və fəallıq artır | Nəticə vərəqi | Yarış üçün seçilənlər müəyyən edilir |
| 23 | 25.04.2026 | Bilik yarışı | Kimya üzrə bilik, izah, təqdimetmə | Kimyəvi biliyini əsaslandırılmış şəkildə təqdim edir | İnkişaf + standart qrup | Yarış | Akt zalı | İşçi qrup, kimya müəllimləri | Yarış şərtləri, meyar cədvəli, diplom nümunələri | Tədbirdə hərəkət və texniki təhlükəsizlik təmin olunur | Qiymətləndirmə meyarları üzrə nəticə | Fərqlənən şagirdlər müəyyən olunur | Yarış protokolu, iştirak siyahısı | Həvəsləndirmə siyahısı hazırlanır |
| 24 | 28.04.2026 | Valideynlərlə maarifləndirici görüş | Məişətdə maddələrdən təhlükəsiz istifadə, ekoloji məsuliyyət | Kimyanın həyatla əlaqəsini və təhlükəsizliyi anlayır | Valideyn qrupu | Görüş | Akt zalı / sinif otağı | Tədris üzrə direktor müavini, kimya müəllimləri, psixoloq | Təqdimat, məlumatlandırma mətni | Təhlükəsizlik tövsiyələri sadə və aydın verilir | İştirak, rəy, anlaşılma səviyyəsi | Məktəb-valideyn əməkdaşlığı güclənir | Görüş qeydi, iştirak siyahısı | Maarifləndirici material paylaşılır |
| 25 | 29.04.2026 | “Kimya gecəsi”nə hazırlıq | Proqram, təqdimatlar, sərgi və çıxışların yekunlaşdırılması | Yekun tədbirin məzmunu və təşkilatı tamlaşır | İşçi qrup və seçilmiş şagirdlər | İclas / məşq | Akt zalı | Tədris üzrə direktor müavini, UBTR, kimya müəllimləri, laborant | Ssenari, proqram, texniki vasitələr | Texniki və laborator nümayiş hissələri əvvəlcədən yoxlanır | Hazırlıq səviyyəsi, boşluqların aradan qaldırılması | Yekun tədbirə tam hazırlıq yaranır | Proqram layihəsi, məşq qeydi | Son düzəlişlər edilir |
| 26 | 30.04.2026 | “Kimya gecəsi” | Aylıq ərzində görülən işlərin ümumiləşdirilməsi | Kimyəvi bilik və yaradıcı fəaliyyət ümumiləşir | Ümumi qrup | Yekun tədbir | Akt zalı | İşçi qrup, UBTR, kimya müəllimləri | Ssenari, proqram, təqdimatlar, sərgi materialları | Tədbirdə bütün texniki və təhlükəsizlik tələbləri gözlənilir | İştirak, təşkilati səmərəlilik, təqdimat keyfiyyəti | Aylıq məzmunlu yekunla tamamlanır | Proqram, foto-video, iştirak siyahısı | Yekun təhlil üçün material toplanır |
| 27 | 30.04.2026 | Fərqlənənlərin həvəsləndirilməsi | Fəal şagirdləri və müəllimləri dəyərləndirmək | Motivasiya və müsbət nümunə yaradır | Fərqlənən iştirakçılar | Təltifetmə | “Kimya gecəsi” çərçivəsində | Məktəb rəhbərliyi, işçi qrup | Diplom, təşəkkürnamə, fəxri fərman | Təltifetmə təhlükəsiz və nizamlı aparılır | Təltif olunanların seçiminin əsaslılığı | Motivasiya artır | Təltif siyahısı, təqdimetmə qeydi | Sonrakı aylıqlarda nümunə kimi istifadə olunur |
| 28 | 01–03.05.2026 | Yekun hesabatın hazırlanması və təqdim edilməsi | Nəticələr, resurs, təhlükəsizlik, çətinliklər, təkliflər | Nəticələri ümumiləşdirir və sonrakı planlaşdırmaya çevirir | İşçi qrup | Hesabat işi | Məktəb rəhbərliyi üçün müəyyən edilmiş iş otağı | Tədris üzrə direktor müavini, metodbirləşmə rəhbəri, laborant, işçi qrup üzvləri | Nəticə cədvəlləri, sorğu nəticələri, foto-materiallar, analitik qeydlər | Təhlükəsizlik və resurs qeydləri ayrıca ümumiləşdirilir | Məqsədlərə nailolma səviyyəsi, təkliflərin əsaslılığı | Yekun hesabat formalaşır və təqdim olunur | Yekun arayış, aylıq hesabat, əlavələr | Növbəti metodik iş və planlaşdırmaya daxil edilir |

Təsdiq edirəm:

Direktor:                       ________________________

M.Y.